## Sheet1
Initial Burn Down Chart for Team 17
Date | Done Today | Planned | Actual | Day Specification
0 | 0 | 61.75 | 61.75 | 03-04-2013 (Assigned)
1 | 1.5 | 60.25 | 60.25 | 03-04-2013 (First meeting)
2 |  | 55.25 |  | 03-06-2013()
3 |  | 50.25 |  | 03-08-2013()
4 |  | 45.25 |  | 03-11-2013()
5 |  | 40 |  | 03-13-2013()
6 |  | 35 |  | 03-15-2013()
7 |  | 30 |  | 03-18-2013()
8 |  | 25 |  | 03-20-2013()
9 |  | 20 |  | 03-22-2013()
10 |  | 15 |  | 03-25-2013()
11 |  | 10 |  | 03-27-2013()
12 |  | 5 |  | 03-29-2013()
13 |  | 1 |  | 04-01-2013()
14 |  | 0 |  | 04-02-2013(Fianl Deadline)
* Date
3 regular scrum meeting per week
(We have 4 week but last week has only 2 meetings.)
*Estimated Total Time
61.75